Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Урусовского муниципального образования на 2023 год».

30 января 2024 г.

В соответствии с постановлением администрации Урусовского муниципального образования Ртищевского муниципального района Саратовской области «Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка оценки реализации муниципальных программ» от 26 ноября 2013 года № 60/1  администрацией Урусовского муниципального образования проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Урусовского муниципального образования на 2023год».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм расчета показателей результативности выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы. Оценка осуществляется на основании результатов мониторинга и оценки степени достижения целевых значений муниципальной программы. Оценка представляет собой расчет совокупности баллов показателей результативности, полноты использования средств и реализации мероприятий по муниципальной программе.

Оценка в целом за отчетный 2023 год рассчитывается как показатель Е (в баллах) по последующей формуле:

Е = R+B+M, где

, где:

R – усредненное значение результативности реализации муниципальной программы за отчетный год по всем целевым показателям (в баллах);

n – общее количество целевых показателей, достижение которых запланировано в муниципальной программе на соответствующий год;

– степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы за отчетный год (в баллах)

- R=, расчет результативности i-го целевого показателя муниципальной программы  проводится:

а) в отношении показателей, большее значение которых соответствует большей эффективности, по формуле:

, где

– фактическое значение i-го целевого показателя за отчетный год;

– значение i-го целевого показателя, установленное муниципальной программой на соответствующий год

= 3/5*100%=60 %

R = 60% =  5 баллов;

- B=С, расчет полноты использования бюджетных ассигнований бюджета Урусовского муниципального образования, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, рассчитывается на основании степени соответствия кассовых расходов бюджета Ртищевского муниципального района на реализацию муниципальной программы бюджетным ассигнованиям бюджета Урусовского муниципального образования:

, где:

К – кассовое исполнение за счет средств бюджета Урусовского муниципального образования за отчетный год, тыс. рублей;

А – бюджетные ассигнования бюджета Урусовского муниципального образования, предусмотренные на соответствующий год решением Совета Урусовского муниципального образования о бюджете в тыс. рублях.

С=711,3/719,4*100%=99%

В = 99 % = 8 баллов;

- М=Н, расчет полноты реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается как степень выполнения всех мероприятий муниципальной программы (основных мероприятий подпрограмм) за отчетный год:

, где:

– количество всех мероприятий муниципальной программы (основных мероприятий подпрограмм), выполненных за отчетный год  (единиц);

– количество всех мероприятий муниципальной программы (основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы), реализация которых была запланирована на соответствующий год (единиц)

Н=7/9*100%=78%

М = 78 % = 5 баллов.

Е= 5+8+5=18 баллов.

В соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ если значение показателя Е составляет  18 баллов, эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается умеренной (удовлетворительное исполнение муниципальной программы)  ;

Вывод:

Признать программу «Благоустройство территории Урусовского муниципального образования на 2023 год» умеренной (удовлетворительное исполнение муниципальной программы);